L. PEKERJAAN KONTRUKSI BERDASARKAN HARGA SATUAN

SURAT PERJANJIAN

BERDASARKAN KONTRAK HARGA SATUAN

PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI

……………………………………………

…………………………………………………..

-----------------------------------------------------------------------

Nomor:………………………………

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah kontrak kerja Konstruksi berdasarkan Harga Satuan, yang  selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di ………………., pada hari ………….. tanggal ……………… bulan ……………………,tahun ………………………………..,  antara :

Nama	:	…………………………………...

Nip	:	………………………………...

Jabatan	:	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN……………………….. ………………………………………………………...

Berkedudukan di 	:	………………………………………………….

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten cq. ……………………… …………………….. Provinsi Bantenberdasarkan Surat Keputusan Kepala ……………… …………………………… Provinsi BantenNomor ………………….. tanggal ………………., selanjutnya disebut PPK, dengan:

Nama	:	…………………………….

Jabatan	:	DIREKTUR ………………………………..

Berkedudukan di	:	……………………………………………………………

Berdasarkan	:	Akte Pendirian Perusahaan Nomor …. Tanggal ……… dari Notaris ………….. dan Akte Perubahan Terahir Nomor ….. Tanggal …………….. dari Notaris ……………….

yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha ……………………………….., selanjutnya disebut : PENYEDIA

DAN DENGAN MEMPERHATIKAN :

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);

- Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000  Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014.

- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor ……………… Tanggal ……………..  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran ……...

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ……………………………… Provinsi Banten Tahun Anggaran …..Nomor …………………………….. Tanggal ……………………….

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

  - Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pengadaan;

  - PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan ………………………………………………………………………………………………….,sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut Pekerjaan Konstruksi;

  - Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian professional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

  - PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

  - PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

- Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

- Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

- Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

- Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini telah bersepakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan Paket Pekerjaan ………………………………………….. dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

- RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup Utama Pekerjaan …………………………………meliputi :

a)...

b)...

c)...

- NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

  - Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi dan hasil negosiasi harga adalah sebesar Rp ……………….. (…………………………………………. Rupiah) termasuk PPN 10%.

  - Pembayaran untuk kontrak ini  dilakukan  ke  Bank ................................ nomor rekening: ....... atas nama penyedia : ……………………………………………..

- DOKUMEN KONTRAK

- Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :

  - adendum Surat Perjanjian (apabila ada);

  - pokok perjanjian;

  - surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;

  - syarat-syarat khusus Kontrak;

  - syarat-syarat umum Kontrak;

  - spesifikasi khusus;

  - spesifikasi umum;

  - gambar-gambar; dan

  - dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

- Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

- PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia yang dilaksanakan oleh Pengawas Pekerjaan  yang ditunjuk untuk itu;

- meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;

- memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

- membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.

- Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;

- meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

- melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

- melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara periodik kepada PPK;

- melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

- melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

- memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

- menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan

- mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

- MASA KONTRAK

- Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.

- Masa pelaksanaan kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama ……  ( ……………………….) hari kalender.

- Masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama  …… (………………………………………..) hari kalender.

Dengan demikian PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

| Untuk dan atas nama Penyedia ………………………………. …………………………... Direktur | Untuk dan atas nama ………………………………….. PROVINSI BANTEN Pejabat Pembuat Komitmen, ……………………………………. NIP. ………………….. |
| --- | --- |

Lampiran Surat Perjanjian

Nomor	: ....................

Tanggal	: ....................

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| # A. KETENTUAN UMUM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Definisi | Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: - Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. - Kontrak Harga Satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. - Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah sebagai pejabat yang diberikan kewenangan mengelola APBD. - Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi. - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia yang ditetapkan oleh PA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. - Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat yang bertugas melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. - Penyedia adalah badan usaha yang menyediakan/melaksanakan Pekerjaan Konstruksi. - Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak). - Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh peserta/penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia. - Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak. - Nilai Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak. - Hari adalah hari kalender. - Tim teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan serta untuk mengelola administrasi kontrak, melaksanakan monitoring dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. - Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran penyedia. - Harga Perkiraan sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dikalkulasikan secara keahlian oleh Konsultan Perencanadalam Engineer’s Estimate berdasarkan datayang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. - Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan. - Mata Pembayaran Utama adalah Mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar yang ditetapkan oleh Pokja ULP dalam Dokumen Pengadaan. - Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu. - Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penawar. - Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang dibuat oleh Penyedia yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan. - Personil inti adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh oleh Penyedia sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan. - Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah Surat Perintah Mulai Kera yang diterbitkan oleh PPK kepada penyedia barang/jasa untuk memulai melaksanakan pekerjaan. - Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir. - Masa Pelaksanaan (jangka waktu pelaksanaan) adalah jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama pekerjaan. - Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan masa pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak. - Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK,untuk memulai melaksankan pekerjaan. - Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan(Provisional Hand Over) oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Penyerahanyang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. - Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan. - Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia dalam periode pelaksanaan kontrak. - Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahuludiperiksa serta diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia atau Pengguna Jasa. |  |  |  |  |
| ## Penerapan | SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksiini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian. |  |  |  |  |
| ## Bahasa dan Hukum | - Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia. - Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia. |  |  |  |  |
| ## Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan | - Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk: - menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; - mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; - membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan. - Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas. - Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi adminsitratif oleh PPK sebagai berikut: - Pemutusan Kontrak; - Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; - Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan - Sanksi pengenaan daftar hitam. - Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada PA, Gubernur Banten dan LKPP. - Apabila PPK terlibat dalam Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan penipuan akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |  |  |  |  |
| ## Asal Material/ Bahan | - Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor. - Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang diproduksi. |  |  |  |  |
| ## Korespond-ensi | - Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK - Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK. |  |  |  |  |
| ## Wakil sah para pihak | Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. |  |  |  |  |
| ## Pembuku-an | Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pekerjaan konstruksi ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. |  |  |  |  |
| ## Perpajakan | Penyedia, dan Personil Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak. |  |  |  |  |
| ## Pengalih-an dan/atau Subkontr-ak | - Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya. - Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam Kontrak ini. - Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis (apabila ada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan. - Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK. |  |  |  |  |
| ## Pengabai-an | Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian. |  |  |  |  |
| ## Penyedia Mandiri | Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. |  |  |  |  |
| ## Penemuan -penemuan | Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara. |  |  |  |  |
| # PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK - JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN |  |  |  |
| ## Jadwal Pelaksanaan Pekekrjaan |  | - Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK; - Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); - Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK; - Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak; - Jadwal pelaksanaan pekerjaan disepakati bersama dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak, jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak boleh melebihi dari masa pelaksanaan. |  |
| - PELAKSANAAN PEKERJAAN |  |  |  |
| ## Penyerahan Lokasi Kerja |  | - PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan penyedia yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja. - Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak. - Jika PPK tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan penyedia yang tercantum dalam rencana kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi. |  |
| ## Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) |  |  | - PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari sejak tanggal penandatanganan Kontrak. - Dalam SPMK dicantumkan tanggal dimulainya pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. |  |
| ## Program Keselamat-an dan Kesehatan Kerja (K3) ## Program Mutu |  |  | - Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program K3 pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK. - Program K3 disusun paling sedikit berisi: - Kebijakan K3 Proyek; - Organisasi K3; - Perencanaan K3; - Pengendalian dan Program K3; - Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3; - Tinjauan Ulang Kinerja K3. - Program K3 dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan. - Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program K3 jika terjadi addendum kontrak dan peristiwa kompensasi. - Pemutakhiran program K3 harus mendapatkan persetujuan PPK. - Persetujuan PPK terhadap program K3 tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia. - Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak (Pre Construction Meeting - PCM) untuk disetujui oleh PPK. - Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi: - informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; - organisasi kerja penyedia; - jadwal pelaksanaan pekerjaan; - prosedur pelaksanaan pekerjaan; - prosedur instruksi kerja; dan - pelaksana kerja. - Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan. - Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum kontrak dan peristiwa kompensasi. - Pemutakhiran program mutu harus menunjukan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapat persetujuan dari PPK. - Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia. |  |
| ## Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak |  |  | - Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya kontrak serta telah diterbitkannya SPMK dan Surat Penyerahan Lapangan dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak(Pre Construction meeting - PCM). - Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah: - program mutu; - rencana K3 Kontrak; - organisasi kerja; - tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; - jadwal pelaksanaan pekerjaan; - penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan (apabila ada). - Usulan perubahan-perubahan pekerjaan berdasarkan evaluasi/hasil pengukuran dan/atau survey lapanganyang dilaksankan oleh penyedia yang dituangkan dalam shop drawing - Apabila terdapat perbedaan antara Gambar Rencana (DED) dengan Shop Drawing, maka akan diikuti dengan perubahan (adendum) kontrak. |  |
| ## Mobilisasi |  |  | - Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 7 (Tujuh) hari sejak penandatanganan kontrak. - Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu: - mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; - mempersiapkan fasilitas seperti kantor, gudang, dan sebagainya; serta - mendatangkan personil-personil. - Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. |  |
| ## Standar |  |  | - Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK; - Setiap barang/material yang akan digunakan harus mendapat persetujuan (approval) dari PPK; - Proses persetujuan dilakukan dengan mengirimkan contoh barang/material/brosur barang melalui Pengawas Pekerjaan untuk kemudian mendapat persetujuan dari PPK; - Sebelum mendapat persetujuan PPK, barang/material dimaksud tidak diperkenankan untuk digunakan dalam pekerjaan. |  |
| ## Pemeriksa-an Bersama ## Pengawas-an Pelaksana-an Pekerjaan |  |  | - Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran (Mutual Check 0%). - Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak (Berita Acara Mutual Check 0%). - Jika hasil pemeriksaan menujukkan bahwa personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama. - Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan (Direksi Pekerjaan/Direksi Teknis) yang berasal dari personil PPK atau konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. - Dalam melaksanakan kewajibannya, pengawas pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK. |  |
| ## Persetuju-an atau pernyataan tidak berkeber-atan dari Pengawas Pekerjaan |  |  | - Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan. - Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (no objection) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan penyedia dari tanggung jawabnya sesuai kontrak. |  |
| ## Perintah |  |  | Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini. |  |
| ## Akses ke Lokasi Kerja |  |  | - Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK, Tim teknis, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat ijin dari PPK ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan. - Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan. Penyedia harus berupaya menjaga setiap sarana dan prasarana dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas penyedia atau akibat personil penyedia. Kecuali ditentukan lain maka: - Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat pengunaan jalur akses; - Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk; - Biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh penyedia, harus ditanggung penyedia; - PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses. - PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut. |  |
| ## Waktu Penyelesai-an Pekerjaan |  |  | - Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK. - Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. - Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh peristiwa kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang. - Tanggal Penyelesaian yang dimaksud adalah tanggal penyelesaian seluruh pekerjaan. |  |
| ## Pengguna-an Produk Dalam Negeri ## Perpanjangan Waktu |  |  | - Penggunaan produk dalam negeri dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap Barang/Jasa yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada saat penawaran. - Apabila di dalam penggunaan produksi dalam negeri berbeda dengan yang ditunjukkan dengan nilai TKDN pada saat penawaran akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 Tahun 2010 beserta petunjuk teknisnya, dan ditetapkan dalam SSKK. - Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui Adendum Kontrak. - PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian. - Ketentuan tersebut hanya berlaku atas disetujui oleh otoritas anggaran apabila melewati tahun anggaran berjalan. |  |
| ## Penun-daan oleh Penga-was Pekerj-aan |  | Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis kepada penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera diberitahukan secara tertulis kepada PPK. |  |
| ## Rapat Pemant-auan |  |  | - Pengawas Pekerjaan dan/atau penyedia harus menyelenggarakan rapat pemantauan/evaluasi, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan/evaluasi diselenggarakanuntuk membahas perkembanganpekerjaan, melakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan perencanaan pelaksanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini. - Hasil rapat pemantauan/evaluasi akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat. - Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat. - Rapat pemantauan/evaluasi dihadiri juga oleh Konsultan Perencana serta Unsur Pengelola Teknis Dinas Sumber daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten. |  |
| ## Peringa-tan Dini |  |  | - Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin kepada Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, atau menunda penyelesaian pekerjaan. - Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia. - Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut. |  |
| - PENYELESAIAN KONTRAK |  |  |  |
| ## Serah Terima Pekerjaan |  | - Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. - Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia Penerima Hasil Pekerjaandan apabila diperlukan akan dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK. - PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan setelah diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. - PPK mengajukan pembayaran kepada Pengguna Anggaransesuai ketentuan yang berlaku. - Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dapat dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak. - Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan. - Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan (Final Hand Over). - PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. Maka PPK wajib segera mengajukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. - Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan dan penyedia akan dikenakan sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Umur konstruksi bangunan hasil dari pelaksanaan pekerjaan ditetapkan dalam SSKK. |  |
| ## Pengamb-ilalihan |  | PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan. |  |
| ## Pedoman Pengoper-asian dan Perawat-an/ Pemeliha-raan |  | - Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan bangunan sesuai dengan SSKK. - Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan. |  |
| ## PERUBAHAN KONTRAK |  |  |  |
| ## Perubahan Kontrak |  | - Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak. - Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi: - perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; - perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau karena perubahan pelaksanaan pekerjaan; - perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; - Perubahan kontrak dapat dilakukan apabila hasil kajian teknis merekomedasikan hal-hal yang belum diatur atau berbeda dengan yang telah ditetapkan dalam kontrak ini. - Untuk kepentingan perubahan kontrak, PPK dapat menugaskan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak. |  |
| ## Perubahan Lingkup Pekerjaan |  | - Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain : - menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; - menambah atau mengurangi jenis pekerjaan; - mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau - melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai lingkup kontrak awal. - Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal. - Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia setelah melalui kajian/pertimbangan teknis Pengawas Pekerjaanserta konsultan Perencana dan Unsur Pengelola Tekniskemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal. - Negosiasi Teknis dan Harga dapat dilakukan oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dengan Penyedia. - Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak. |  |
| ## Perubahan Kuantitas dan Harga ## Perubahan Jadwal Pelaksana-an Pekerjaan |  | - Harga satuan dalam daftar kuantitas dan harga digunakan untuk membayar prestasi pekerjaan. - Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi. - Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi. - Apabila ada daftar hitam pekerjaan yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam lampiran SSKK. - Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada PPK. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi. - Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: - pekerjaan tambah; - perubahan disain; - keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; - masalah yang timbul di luar kendali penyedia; atau - keadaan kahar. - Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. - PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia. - PPK dapat menugaskan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan. - Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum kontrak dengan mempertimbangkan ketentuan teknis tentang pelaksanaan APBD. |  |
| ## KEADAAN KAHAR |  |  |  |
| ## Keadaan Kahar |  | - Keadaan Khar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. - Contoh keadaan kahar antara lain namun tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait. - Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat/instansi yang berwenang. - Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. - Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi. - Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak. |  |
| ## PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK |  |  |  |
| ## Penghenti-an dan Pemutus-an Kontrak |  | - Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. - Dalam hal kontrak dihentikan disebabkan keadaan kahar, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk: - biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK; - biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan; - biaya langsung demobilisasi Personil. - Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK. - Mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak oleh PPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: - penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; - penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; - penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan; - penyedia berada dalam keadaan pailit; - penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK; - penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan; - denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan; - Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; - Pengguna Anggaran tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; - penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. - Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia, maka : - Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor ke Kas Daerah; - SisaUang Muka (apabila ada) harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah; - Penyediamembayar denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam SSKK (apabila terjadi keterlambatan); dan - Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam; - Apabila terjadi pemutusan kontrak maka tas permintaan PPK, Pokja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada Pemenang Cadangan berikutnya atau Penyedia Barang/Jasa yang dipandang mampu serta memenuhi syarat. - Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. |  |
| ## Keterlam-batan Pelaksana-an Pekerjaan dan Kontrak Kritis |  | - Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang dibuat oleh Penyedia, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis. - Kontrak dinyatakan kritis apabila: - Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan antara 0% – 70% dari kontrak berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang dibuat oleh Penyedia), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana; - Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan antara 70% - 100% dari kontrak berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang dibuat oleh Penyedia), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana. - Penanganan kontrak kritis : - Dalam hal keterlambatan dan penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (Show Cause Meeting/SCM) - Pada saat kontrak dinyatakan kritis PPK menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM. - Dalam SCM,PPK bersamaTim teknis, Pengawas Pekerjaan dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap I. - Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II. - Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III. - Pada setiap uji coba yang gagal, PPK akan menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan - Apabila pada uji coba ketiga tetap gagal, maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. - Dalam hal terjadi keterlambatan dan akan melampaui tahun anggaran berjalan akibat kesalahan Penyedia, sebelum dilakukan pemutusan kontrak Penyedia dapat diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dengan diberlakukan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak apabila ditetapkan serah terima pekerjaan secara parsial untuk setiap hari keterlambatan. - Kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari tersebut dapat melampaui tahun anggaran berjalan. - Dalam hal penyelesaian pekerjaan akibat keterlambatan melampaui tahun anggaran berjalan, dapat diberikan masa penyelesaian pekerjaan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam hal pembayaran sisa pekerjaan yang bersumber dari APBD. - Dalam hal keterlambatan setelah dilakukan penanganan kontrak kritis, PPK dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. - PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila: - kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak; - berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; - setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat ; menyelesaikan pekerjaan; dan/atau - Penyedia Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. - Dalam hal keterlambatan yang kemudian telah dilakukan SCM Tahap III dan Penyedia telah mendapatkan peringatan ketiga, serta PPK bersama Tim teknis dan Pengawas Pekerjaan menilai Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan, maka setelah dilakukan rapat bersama denganPengguna Anggarandengan pihak-pihak terkait sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. |  |
| ## Peninggalan |  | Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban Penyedia untuk melakukan perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK. |  |
| # HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA |  |  |  |
| ## Hak dan Kewajiban Penyedia |  | Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban: - menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; - berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; - melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak; - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; - menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan - mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia. |  |
| ## Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi |  | Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak kecuali dengan ijin tertulis dari PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |
| ## Hak Kekayaan Intelektual |  | Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh Penyedia. |  |
| ## Penanggungan dan Resiko |  | - Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: - kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia dan Personil; - cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; - kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga. - Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK. - Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini. - Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia. |  |
| ## Perlindung-an Tenaga Kerja |  | - Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. - Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut. - Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. - Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia wajib melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian. |  |
| ## Pemelihara-an Lingkungan |  | Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah- langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini. |  |
| ## Asuransi |  | - Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK diterbitkan sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan pekerjaan untuk: - semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; - pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan - perlindungan terhadap kegagalan bangunan. - Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam harga penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak ini. |  |
| ## Tindakan Penyedia yang mensyarat-kan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan |  | - Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: - mensubkontrakkan sebagian pekerjaan diluar yang dicantumkan dalam dokumen penawaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran ASSKK; - menugaskan Personil Inti yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran ASSKK; - mengubah atau memutakhirkan program mutu; - tindakan lain yang diatur dalam SSKK. - Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: - menggunakan spesifikasi dan gambar dalam SSKK; - mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; - mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan; - tindakan lain yang diatur dalam SSKK. |  |
| ## Laporan Hasil Pekerjaan |  | - Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. - Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian. - Laporan harian berisi: - jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; - penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; - jenis, jumlah dan kondisi peralatan; - jenis dan kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan; - keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan - catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. - Laporan harian dibuat oleh penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh wakil PPK. - Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. - Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. - Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Penyedia wajib membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan. |  |
| ## Kepemilikan Dokumen |  | Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK. |  |
| ## Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia |  | - Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama atau pekerjaan spesialis. - Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut adalah pekerjaan yang sudah dicantumkan dalam dokumen penawaran. - Diluar yang telah dicantumkan dalam dokumen penawaran harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh PPK. - Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut. - Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan. |  |
| ## Penyedia Lain |  | Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dalam menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan penyedia lain dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja. |  |
| ## Keselamat-an dan Kesehatan Kerja |  | Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan semua pihak di lokasi kerja.Penyedia setiap saat harus mengambil langkah-langkah yang patut diambil untuk menjaga keselamatan dan kesehatan para personilnya. Penyedia harus memastikan bahwa fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan, dan layanan ambulance dapat disediakan setiap saat di lapangan bagi personil penyedia termasuk subpenyedia maupun personil PPK dan telah dibuat perencanaan yang sesuai dengan semua persyaratan kesehatan dan kebersihan untuk mencegah timbulnya wabah penyakit. Penyedia harus menunjuk petugas keselamatan kerja yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kecelakaan. Petugas yang bersangkutan harus memenuhi aturan dan persyaratan K3. Petugas K3 dipersyaratkan berdasarkan tingkat risiko pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. |  |
| ## Pembayaran Denda |  | Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia. |  |
| ## Jaminan |  | - Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besaran minimal : 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak atau minimal sebesar : Rp86.957.900,00 (Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang diterbitkan oleh Bank Umum (Pemerintah/Swasta) atau Perusahaan Asuransi/Perusahaan Penjaminan yang mendapat ijin dari Menteri Keuangan/OJK. - Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO). - Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau dengan menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan; - Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka sekurang-kurangnya sama dengan besarnya uang muka; - Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan; - Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO). - Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus). - Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak; - Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO); |  |
| D. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA |  |  |  |
| ## 1. Personil Inti dan/atau Peralatan - Fasilitas - Peristiwa Kompensasi |  | - Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran. - Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK. - Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan secara tertulis terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian. - PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan. - Jika PPK menilai bahwa personil inti: - tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; - berkelakuan tidak baik; atau - mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diminta oleh PPK. - Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun. - Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah. PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan ini - Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: - PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; - keterlambatan pembayaran kepada penyedia; - PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; - penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak; - PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; - PPK memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; - PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; - ketentuan lain dalam SSKK. - Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. - Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi. - Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi. - Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. |  |
| F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA |  |  |  |
| ## 1. Harga Kontrak |  | - Melalui mekanisme keuangan daerah PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga kontrak; - Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead termasuk penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain serta biaya asuransi dan iuran BPJS yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi; - Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga. - Harga kontrak hanya dapat berubah (bertambah atau berkurang) apabila dilakukan Adendum Kontrak. - Perubahan Harga Kontrak dapat terjadi antara lain akibat : - Perbedaan antara Gambar Rencana (DED) dengan shop drawing yang diikuti dengan adendum kontrak; - Perbedaan antara Gambar Rencana (DED) atau shop drawing dengan as built drawing yang diikuti dengan adendum kontrak; - Perubahan dan atau penambahan lingkup pekerjaan atas perintah PPK; - Dll. |  |
| ## Pembayaran |  | - Uang muka 1) Uang muka dibayar untuk membiayai : - mobilisasi peralatan dan personil; - pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material; dan - persiapan teknis lain; - Uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (TigaPuluh per Seratus) dari nilai Kontrak; - Besaran uang muka maksimal ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima; - Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak; - PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima; - Jaminan Uang Muka harus diterbitkan oleh bank umum (pemerintah atau swasta) atau Perusahaan Asuransi yang mendapat ijin dari Menteri keuangan atau OJK; - Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus); - Laporan penggunaan uang muka harus segera disampaikan kepada PPK setelah uang muka diberikan; - Apabila penggunaan uang muka tidak sesuai dengan rencana penggunaan uang muka, maka PPK berhak meminta Penyedia mengembalikan uang muka yang sudah diterimanya. - Prestasi pekerjaan - pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: - penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; - pembayaran dilakukan dengan berdasarkan prestasi yang dicapai dengan ……………….. ……………….. sesuai ketentuan dalam SSKK; - Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam SSKK. Peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan adalah: - Peralatan dan/atau bahan yang merupakan bagian dari pekerjaan utama namun belum dilakukan uji fungsi (commisioning) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: - Berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya; - Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen; - Bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen; - Disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima; - Dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindahtangankan oleh pihak manapun; dan - Keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa. - Sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia Barang/Jasa; - Besaran yang akan dibayarkan dari material on site (berkisar antara 50% sampai dengan 70%). Besaran nilai pembayaran dicantumkan di dalam SSKK; - Pembayaran harus memperhitungkan angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan/atau uang retensi; - Untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada sub penyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh sub penyedia tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari PPK. - pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Serah Terima pertama pekerjaan (PHO) diterbitkan; - PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran selakuPejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). - apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sesuai ketentuan dalam SSKK. - Denda dan ganti rugi - denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi; - ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi; - besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah : - 1/1000 (satu perseribu) dari nilai bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak dan belum dikerjakan, apabila bagian lain dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sudah diterima dan dapat berfungsi; atau - 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi sesuai yang ditetapkan SSKK. - besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi; - pembayaran denda atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan; - ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak; - pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data. |  |
| ## Hari Kerja |  | - Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK dan atau pihak yang berkepentingan - Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani - Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan |  |
| ## Perhitungan Akhir |  | - Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan berdasarkan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak berdasarkan Berita Acara Pekerjaan Selesai dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). - Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan |  |
| ## Penangguhan |  | - PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap hasil pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan; - PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. - Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia. - Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia. |  |
| G. PENGAWASAN MUTU |  |  |  |
| ## Pengawasan dan Pemeriksaan |  | PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan PP dapat memerintahkan Pihak Ketiga untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksasnnsn pekerjaan yang dilaksankan oleh Penyedia. |  |
| ## Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK |  | - PPK melalui Pengawas Pekerjaan dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia. - Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan. |  |
| ## Cacat Mutu |  | PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan. |  |
| ## Pengujian |  | Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi. |  |
| ## Perbaikan Cacat Mutu |  | - PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Pelaksanaan dan Masa Pemeliharaan. - Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan. - Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan , berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo. - PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan memasukkan penyediadalam daftar hitam. |  |
| ## Kegagalan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan |  | - Apabila terjadi kegagalan konstruksi pada pelaksanaan pekerjaan, maka PPK dan/atau penyedia bertanggung jawab atas kegagalan konstruksi sesuai dengan porsi kesalahan masing-masing yang dinyatakan dengan hasil pemeriksaan teknis oleh pihak yang berwenang; - Apabila terjadi kegagalan bangunan maka PPK dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan porsi kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan dalam SSKK pada umur konstruksi dicantumkan lama pertanggungan terhadap kegagalan bangunan yang ditetapkan apabila rencana umur konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun. - Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan. - Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan penyedia dalam Pasal ini. - PPK maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK. |  |
| # H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN |  |  |  |
| ## Penyelesaian Perselisihan |  | - Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. - Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian perselisihan atau sengketa yang dipilih ditetapkan dalam SSKK. |  |
| ## Itikad Baik |  | - Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak. - Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. |  |

Ditanda tangani di ……………...

Pada tanggal …………………….

--------------------------------------------------

| Untuk dan atas nama Penyedia ………………………………. …………………………... Direktur | Untuk dan atas nama ………………………………….. PROVINSI BANTEN Pejabat Pembuat Komitmen, ……………………………………. NIP. ………………….. |
| --- | --- |

Lampiran Surat Perjanjian

Nomor	: ……………….

Tanggal	: ……………….

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

| - Korespondensi | Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK: Nama:……………………………………….. PROVINSI BANTEN Alamat:…………………….. Telepon : …………………. Faksimili: …………………….. Email : ................................. Penyedia: Nama: …………………………. Alamat: ………………………………... Telepon: ……………………… Faksimili: ………………….. E – Mail : ……………………………. |
| --- | --- |
| - Wakil Sah Para Pihak | Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK:………………………………………. Untuk Penyedia: …………………………….. |
| - Jenis Kontrak | Kontrak Harga Satuan. |
| - Tanggal Berlaku Kontrak | Kontrak mulai berlaku terhitung sejak ditanda tangani oleh Para Pihak dan waktu pelaksanaan dihitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai kerja (SPMK). |
| - Masa Pelaksanaan | Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama …. (…………………………………) Hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan. |
| - Masa Pemeliharaan | Masa Pemeliharaan berlaku selama: …..(…………………. ……………………..) Hari Kalender terhitung sejak Provisional Hand Over (PHO). |
| - Perbaikan cacat Mutu | Denda keterlambatan akibat cacat mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu. Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh PPK. |
| - Umur Konstruksi | Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi: … (…………..) tahun sejak tanggal penanda-tanganan Berita Acara penyerahan akhir. |
| - Pedoman Pengoperasian dan Perawatan | Gambar ”As built” serta pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 14 (Empat Belas) hari setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal atau Provisional Hand Over (PHO). |
| - Pengusulan Pembayaran | Pengusulan pembayaran kepada PA/KPA oleh PPK disepakati maksimal 7 (Tujuh) harikalenderterhitungsejak permintaan pembayaran dari penyedia diterima serta dokumen utama dan dokumen penjunjang tagihan diterima oleh PPK. |
| - Pencairan Jaminan | Apabila terjadi wanprestasi, Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah. |
| - Tindakan Penyedia yang mensyarat kan persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan | - Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: memberikan keterangan kepada pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. - Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: perubahan-perubahan pekerjaan yang telah mendapatkan persetujuan kepada PPK. |
| - Kepemilikan Dokumen | Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan |
| - Fasilitas | PPK akan memberikan fasilitas berupa............. |
| - Sumber Pembiayaan | Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran …….., sesuai dengan DPA ……………………….. Provinsi Banten Nomor …………………………….. Tanggal ………………………... |
| - Pembayaran Uang Muka | - Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka. - Uang muka diberikan maksimal sebesar ……% (………………………) dari Nilai Kontrak. - Penggunaan uang muka harus sesuai dengan rencana penggunaan yang diajukan serta diwajibkan melaporkan realisasinya kepada PPK. |
| - Pembayaran Prestasi Pekerjaan | Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: ………………………………………………………………..: Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: - …… - …… - …… - …… - …… - …… - Prestasi pekerjaan yang dicapai diterima dan berfungsi berdasarkan penelitian/persetujuanPengawas Pekerjaan dan Tim Teknis serta disetujui oleh PPK; - Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan bulanantelah disampaikan kepada PPK; - Foto/Video Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan sesuai prestasi yang dicapai telah disampaikan kepada PPK; - Diajukan secara tertulis oleh Penyedia kepada PPK. - Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan apabila Penyedia melampirkan bukti-bukti telah menyelesaikan pembayaran kepada sub penyedia/sub kontraktor. |
| - Serah Terima sebagian Pekerjaan | Dalam kontrak ini dapat/tidak diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial. |
| - Penyesuaian harga (Eskalasi/De-eskalasi) | Penyesuaian harga diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| - Denda | Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah : - 1/1000 (satu perseribu) dari nilai bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak dan belum dikerjakan, apabila bagian lain dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sudah diterima dan dapat berfungsi; atau - 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi. |
| - Kegagalan Bangunan | Pertanggungan terhadap kegagalan bangunan ditetapkan selama … (………..) tahun ditetapkan sejak tanggal penyerahan akhir. |
| - Penyelesaian Perselisihan | - Dalam hal terjadi perselisihan/sengketa diantara para pihak, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat. - Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI) - Setiap sengketa yang terjadi ataupun akan terjadi terkait langsung atau tidak langsung dari kontrak ini harus diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan peraturan administrasi dan prosedur BADAPSKI yang putusannya bersifat final dan mengikat para pihak. |

Ditanda tangani di ……………...

Pada tanggal  …………………….

--------------------------------------------------

| Untuk dan atas nama Penyedia ………………………………. …………………………... Direktur | Untuk dan atas nama ………………………………….. PROVINSI BANTEN Pejabat Pembuat Komitmen, ……………………………………. NIP. ………………….. |
| --- | --- |